Приложение

к распоряжению

Главы Молчановского района

От 08.05.2013 года  N 95-р

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")  "Изменения в сфере образования Молчановского района"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1  Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Молчановского района, включает в себя:

## реализацию муниципальной целевой программы  «Развитие системы дошкольного образования Молчановского района на 2009-  2013  годы»;

## МДЦП  «Развитие инфраструктуры образования  Молчановского  района  на 2013-2017 гг» (утв. постановлением  Администрации   Молчановского района  от 20.03.2013  № 168;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет (скорректированная на потребность получателей) | тыс. человек | 1,232 | 1,264 | 1,279 | 1,293 | 1,265 | 1,280 | 1,309 |
| Численность детей в возрасте от 1-6 лет | тыс.человек | 1,077 | 1,092 | 1,106 | 1,078 | 1,093 | 1,122 | 1,122 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 54 | 56,4 | 59,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 599 | 616 | 657 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании | тыс. мест | 0,174 | 0,114 | 0,100 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,60 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего в том числе: | мест | 80 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 0 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | -"- | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, | тыс. чел. | 0,125 | 0,125 | 0,135 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| в том числе педагогические работники |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Показатели | Исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед.изм. | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1 | Целевое использование средств субсидии на выполнение мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" | 2013-2017 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 59,0 | 59,6 | 61,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ |
| 2. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Молчановского района на 2009-2013 годы», ДЦП «Развитие инфраструктуры образования Молчановского района на 2013-2017 гг» (утв. постановлением Администрации Молчановского района от 20.03.2013 № 168. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 2.1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации «Развитие системы дошкольного образования Молчановского района на 2009-2013 годы», ДЦП «Развитие инфраструктуры образования Молчановского района на 2013-2017 гг» (утв. постановлением Администрации Молчановского района от 20.03.2013 № 168. | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ Муниципальная Образовательная Организация Дошкольного Образования (МООДО) |
| 3. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках «Развитие системы дошкольного образования Молчановского района на 2009-2013 годы», ДЦП «Развитие инфраструктуры образования Молчановского района на 2013-2017 гг» (утв. постановлением Администрации Молчановского района от 20.03.2013 № 168. | 2013-2017 | Количество дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов | Ед. | 80 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ |
| 4 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 4.2 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | 2013-2016 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | ОМСУ МООДО |
| 5.1. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утврждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | 2013-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 5.2. | Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | 2013-2018 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 57,6 | 58,6 | 60,0 | 60,0 | ОМСУ МООДО |
|  |  |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 10,0 | 28,3 | 47,0 | 54,3 | 60,0 | 68,6 | 85,7 | ОМСУ МООДО |
| 6.1. | Внесение изменений в должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 6.2 | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 6.3 | Разработка и реализация МДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Молчановского района на 2014-2016 годы»; | 2013-2018 | динамика среднего возраста учителей | положительная |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе региональных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | 2013-2014 | Удельный вес ДОО, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ |
| 7.1. | Разработка методических рекомендаций о порядке формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 7.2. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 7.3. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 2013-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 8.2. | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая: - методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | 2013 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": - внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение - подготовка проектов соглашений с ДОО ТО и МООДО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) - подписание соглашений с ДОО ТО И МООДО | 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 9.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 9.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение совещаний и другие мероприятия). | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 10.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |
| 10.3 | Мониторинг МООДО по выполнению целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ МООДО |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 59,6 | 61,4 | 63,1 | 65,1 | 64,0 | 62,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес МООДО, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | -«- | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организаций Молчановского района будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Томской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Молчановского района  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

## реализацию мероприятий МДЦП  «Развитие инфраструктуры образования  Молчановского  района  на 2013-2017 гг;

## реализацию МДЦП «Развитие сети образовательных учреждений Молчановского района на период 2011-2015 гг»;

разработку и реализацию МДЦП «Развитие общего и дополнительного образования в Молчановском районе  до 2020 года»;

разработку и реализацию МДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций  Молчановского района на 2014-2016 годы»;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для   реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

участие  в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных условиях;

создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся Молчановского района по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,702 | 1,731 | 1,757 | 1,807 | 1,810 | 1,833 | 1,855 |
| Численность обучающихся | -"- | 1,684 | 1,678 | 1,703 | 1,724 | 1,734 | 1,730 | 1,728 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 19,7 | 27,7 | 42,5 | 50,2 | 63,3 | 70,9 | 78,6 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Показатели | Исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед.изм. | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, обобщение передового опыта, и т.д.) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, обобщение передового опыта, и т.д.). | 2013-2014 2015-2018 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 19,7 | 27,7 | 42,5 | 50,2 | 63,3 | 70,9 | 78,6 | ОМСУ Образовательные Организации Общего Образования (далее ОООО) |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования: реализация ДЦП «Развитие инфраструктуры образования Молчановского района на 2013-2017 гг» | 2013-2017 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | шт | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ |
|  |  | 2013-2015 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | проценты | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 82,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | ОМСУ Образовательные Организации Общего Образования (ОООО) |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для ОО | 2013-2018 | Доля обучающихся, подвозимых к образовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным организациям | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ ОО |
| 1.3. | Реконструкция зданий образовательных организаций общего образования (пристройки) для ввода дополнительных ученических мест | 2014-2018 | Доля обучающихся в образовательных организациях общего образования в одну смену | проценты | 92,4 | 92,8 | 95,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ |
| 1.4. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | 2013- | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | проценты | 22,8 | 32,2 | 43,6 | 55,9 | 68,3 | 78,2 | 90,6 | ОМСУ ОООО |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | 2013-2018 | Доля педагогических работников и руководителей образовательных организаций общего образования , прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | проценты | 52,4 | 69,3 | 78,2 | 84,9 | 89,3 | 94,2 | 100 | ОМСУ ОООО |
| 1.6. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | 2013-2018 | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников | проценты | 3,1 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 24,6 | ОМСУ ОООО |
| 2. | Разработка и реализация ДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Молчановского района на 2014-2016 годы» Создание и обновление базы данных кадрового резерва | 2015 | динамика среднего возраста учителей | положительная |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 3. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | 2014 | Удельный вес числа ОО в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования от общего количества ОО | процентов | - | 54,5 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ ОООО |
| 3.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 3.2. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 4. | Реализация мероприятий региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района. | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 6. | Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7. | Введение и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании : | 2013-2014 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ ОООО |
| 7.1. | Участие в апробации моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных субъектом РФ модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных субъектом РФ введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | 2013 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 11,4 | 12,6 | 15,8 | 18,9 | ОМСУ ОООО |
| 7.2. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». - разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и ее нормативное правовое обеспечение -подготовка проектов соглашений с ДОО ТО и ОООО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год - подписание соглашений с ДОО ТО и ОООО по кварталам | 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 7.4. | Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителей образовательных организаций общего образования. | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | 2013-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 9. | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение совещаний и другие мероприятия) | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 9.1. | Организация сбора данных и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | 2015 и 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |
| 9.2 | Мониторинг МООО по выполнению целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ ОООО |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 9,4 | 9,4 | 11,4 | 12,6 | 15,8 | 18,9 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 13 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 4. | Удельный вес ОО, в которых оценка деятельности ОО, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | 66,7 | 66,7 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных общеобразовательных организациях района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1.  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Молчановского района  до 2020 года»;

реализацию муниципальных ведомственных целевых программ "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района» и МВЦП «Организация предоставления дополнительного образования детям на территории Молчановского района»

разработку и реализацию МДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций  Молчановского района на 2014-2016 годы»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

применение лучших региональных и  распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений Молчановского района на период 2011-2015 гг»  раздел «Одаренные дети».

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования.

Не мене 46 процентов обучающихся по  программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в УДОД.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 2,190 | 2,262 | 2,291 | 2,302 | 2,324 | 2,377 | 2,426 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 60 | 61 | 62 | 64 | 68 | 70 | 71 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |

| 1. | Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Молчановском районе на 2014-2020 г.г.» - разработка методических рекомендаций по формам муниципального задания - финансовое обеспечение реализации муниципального задания - разработка моделей финансовых механизмов обеспечения муниципальных заказов в системе дополнительного образования | ОМСУ | 2013 год 2014 год 2013-2018 2014 год | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет Методические рекомендации по разработке муниципальных заданий Разработка и утверждений моделей финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Молчановском районе на 2014-2020 г.г.»; МВЦП "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района» и МВЦП «Организация предоставления дополнительного образования детям на территории Молчановского района»; МДЦП«Развитие сети образовательных учреждений Молчановского района на период 2011-2015 гг» раздел «Одаренные дети». | ОМСУ | 2014 год |  |
| 1.1.1. | формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации | ОМСУ |  |  |
| 1.1.2. | формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, (реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы»: строительство (реконструкция) спортивных сооружений); | ОМСУ | 2014-2018 годы | Аналитические материалы |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации «Развитие общего и дополнительного образования в Молчановском районе на 2014-2020 г.г.»; МВЦП "Организация предоставления детям дополнительного образования по физкультурно - спортивному направлению на территории Молчановского района» и МВЦП «Организация предоставления дополнительного образования детям на территории Молчановского района»; МДЦП«Развитие сети образовательных учреждений Молчановского района на период 2011-2015 гг» раздел «Одаренные дети». | ОМСУ | 2014-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | ОМСУ | 2013-2015 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет Нормативные правовые акты |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. | ОМСУ | 2013-2015 годы |  |
| 2.2. | Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | ОМСУ УДОД | 2013 год | Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 2.3. | Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования | ОМСУ | 2016 год | Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |
| 3. | Применение современных региональных и распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | ОМСУ | 2015-2017 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
| 3.1. | Организация и проведение конкурсных процедур по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | ОМСУ | 2015 год |  |
| 3.2. | внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | ОМСУ УДОД | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | ОМСУ | 2013 год | Число ОО, в которых оценка деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе региональных рекомендаций | ОМСУ | 2013 год | Методические рекомендации |
| 4.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | ОМСУ УДОД | 2013 год |  |
| 4.3. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | ОМСУ УДОД | 2013 |  |
| 4.4 | Разработка методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников | ОМСУ |  |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | ДОО ТО ОМСУ | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 5.1. | Реализация МДЦП «Развитие сети образовательных учреждений Молчановского района на период 2011-2015 гг» раздел «Одаренные дети». | ОМСУ УДОД | 2013-2015 |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей: - разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала | ОМСУ | 2013-2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | ОМСУ УДОД | 2013-2014 год | Количество УДОД, работники которых переведены на эффективные контракты |
| 7.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | ОМСУ | 2013-2018 | Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей: - разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение - подготовка проектов соглашений с ДОО ТО и УДОД по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам) - подписание соглашений с ДОО ТО и УДОД | ОМСУ УДОД | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | ОМСУ УДОД |  | Количество организаций дополнительного образования детей руководители, которых переведены на эффективные контракты |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | ОМСУ | 2013 год | Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов по установлению системы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | ОМСУ УДОД | 2013 год | Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей |
| 8.3. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | ОМСУ | 2013 | Нормативные акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и реализация МДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Молчановского района на 2014-2016 годы»; | ОМСУ | 2014 -2016 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности |
| 9.2. | Создание условий для повышения профессионализма и обновления состава кадрового потенциала в сфере дополнительного образования детей | ОМСУ | 2014-2018 годы | Доля педагогов муниципальных организаций ДОД, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций ДОД. |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение совещаний и другие мероприятия) | ОМСУ УДОД | 2013-2018 годы | Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; встречи руководителей ОМСУ и УДОД с коллективами ОО; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников УДОД; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 10.1 | Мониторинг УДОД по выполнению целевых показателей | ОМСУ УДОД | 2013-2018 | Отчет по итогам мониторинга |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 | процентов | 60,9 | 61,9 | 63,9 | 67,9 | 69,9 | 70,9 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области. |