|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2016 года о реализации мероприятий муниципальной программы Молчановского района

**«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий [<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание [<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж- дено  МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) - всего, в том числе: | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 |  |  |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газоснабжение с. Молчаново (2-ая очередь) Молчановского района, всего,  в том числе: | 40627,4 | 40627,4 | 40627,4 | 40627,4 | Развитие газификации в сельской местности с. Молчаново, построены распределительные газовые сети 7,46713 км, планируется подключение к газовым сетям 224 квартир |  |
| Федеральный бюджет | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 31862,9 | 31862,9 | 31862,9 | 31862,9 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 2031,5 | 2031,5 | 2031,5 | 2031,5 |  |  |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Реализация проекта «Комплексная компактная застройка «Северо-Западного микрорайона» на 50 домов в с. Молчаново» | 880,6 | 880,6 | 880,6 | 880,6 | Разработана проектно- сметная документация на устройство улично-дорожной сети микрорайона |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 |  |  |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

И.о. заместителя Главы Молчановского района

по экономической политике Е.В. Щедрова

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2016 года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

**«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: | | | | | | | |
| Наименование цели МП: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а также активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения  невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья | м | 500 | 325,9 | -34,8 | Площадь приобретенного (построенного) жилья должна быть выше учетной нормы площади жилья для постановки на учет нуждающихся (12 кв.м) на одного члена семьи.  Ввод построенного жилого дома должен быть осуществлен в течение срока действия свидетельства о предоставлении соц. выплаты. В отчетном году не было предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов. |  |
| 1.2 | Повышение уровня газификации жилищного фонда | % | 46 | 48 |  |  |  |
| 1.3 | Число сельских поселений, принявших участие в реализации проектов местных инициатив граждан | шт. | 4 | 0 | -100 | Отсутствия инициатив сельских поселений в целях реализации проектов в связи с недостаточностью средств в бюджетах сельских поселений | Проведение регулярной разъяснительной работы с Администрациями сельских поселений о возможности реализации проектов |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 9 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов |  |
| 2.2 | Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Число проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | ед. | 4 | 0 | -100 | Число проектов зависит от количества сельских поселений, изъявивших желание реализовать проекты местных инициатив граждан | Работа с сельскими поселениями по привлечению проектов для реализации в рамках данного направления |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяжённость построенных газовых сетей | км | 7,46713 | 7,46713 |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

И.о. заместителя Главы Молчановского района

по экономической политике Е.В. Щедрова