УТВЕРЖДАЮ

" " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. N 36

Н.П.Лысых

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2015 году

"Организация предоставления дополнительного образования детям на территории Молчановского района на 2015-2017 годы"

(Наименование ВЦП)

МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчанова

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| Цель ВЦП – Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей по различным направлениям образовательной деятельности | | | | | | | | |
| 1. Художественное направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 1 431 500 | 1 431 500 |  |  |  |
| 2. Естественно - научное направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 206 900 | 206 900 |  |  |
| 3. Туристско – краеведческое направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 580 600 | 580 600 |  |  |
| 4. Военно – патриотическое направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 186 800 | 186 800 |  |  |
| 5. Социально – педагогическое направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 319 000 | 319 000 |  |  |
| 6. Техническое направление | 904 0702 | 0000000 | 000 | 80 500 | 80 500 |  |  |
| Итого по ВЦП | 904 0702 | 0000000 | 000 | 2 805 300 | 2 805 300 |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2015 году | | Отклонение  (%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
|  | план | факт |
| **Цель ВЦП – Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей по различным направлениям образовательной деятельности** | | | | | | |
| Количество воспитанников | | кол-во воспитанников | 976 | 941 | 96,4 | Увольнение в связи с переездом педагога, совпадение расписания у учащихся |
| **Задача 1 ВЦП - Создание оптимальных условий для образования, воспитания, самоопределения и развития детей, подростков и молодёжи** | | | | | | |  |  |  |  | 80,5  (совпадение расписания у учащихся) |
| Сохранение и развитие направлений деятельности МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Молчанова | | направлений | 6 | 6 | 100 |  |
| **Задача 2 ВЦП – Повышение педагогического мастерства работников** | | | | | | |
| Уровень творческой компетенции преподавателей – количество творческих достижений педагогов (призовые места) в течение года от общего количества мероприятий по направлениям деятельности | | % | 33 | 31,5 | 95 | Снижение произошло за счет увольнения совместителей (Оптимизация) |
| 1. Художественно-эстетическое направление | |  | 40 | 40 | 100 |  |
| 2. Естественно - научное направление | |  | 22 | 20 | 91 |  |
| 3. Туристско – краеведческое направление | |  | 35 | 33 | 94 |  |
| 4. Военно – патриотическое направление | |  | 32 | 30 | 94 |  |
| 5. Социально – педагогическое направление | |  | 35 | 34 | 97 |  |
| 6. Научно -техническое направление | |  | 34 | 32 | 94 |  |
| Уровень профессиональной компетенции воспитанников – качественная успеваемость воспитанников по итогам учебного года (на оценки 4 и 5) | | % | 93,0 | 96,7 | 103,9 | Качественная успеваемость воспитанников повысилась за счет повышения уровня творческой компетенции воспитанников |
| 1. Художественно-эстетическое направление | |  | 92 | 96,9 | 105,3 |  |
| 2. Естественно – научное направление | |  | 93 | 91,7 | 98,6 | Качественная успеваемость ниже, т.к. педагогом были разработаны сложные итоговые задания |
| 3. Туристско – краеведческое направление | |  | 94,4 | 100,0 | 105,9 |  |
| 4. Военно – патриотическое направление | |  | 94,5 | 100,0 | 105,8 | Качественная успеваемость ниже, т.к. педагогом были разработаны сложные итоговые задания |
| 5. Социально – педагогическое направление | |  | 92 | 100 | 108,7 |  |
| 6. Техническое направление | |  | 92 | 91,7 | 99,6 |  |
| Уровень творческой компетенции воспитанников – количество творческих достижений воспитанников (призовые места) в течение года от общего количества мероприятий по направлениям деятельности | | % | 40 | 35,2 | 88 | Снижение произошло  т.к. часть мероприятий не проведены в связи с обучением в МАОУ «Молчановская СОШ №1» в 2 смены |
| 1. Художественно-эстетическое направление | |  | 50 | 45 | 90 |
| 2. Естественно – научное направление | |  | 36 | 30 | 83,3 |
| 3. Туристско – краеведческое направление | |  | 40 | 37 | 92,5 |
| 4. Военно – патриотическое направление | |  | 36 | 30 | 83,3 |
| 5. Социально – педагогическое направление | |  | 40 | 35 | 87,5 |
| 6. Техническое направление | |  | 36 | 34 | 94,4 |
| Количество проведенных массовых мероприятий, способствующих творческому развитию личности каждого воспитанника (всего по направлениям) | | ед. | 65 | 60 | 92,3 | Не состоялась часть мероприятий , т.к. часть обучения проходило в МАОУ «Молчановская СОШ №1» в 2 смены |
| 1. Художественно-эстетическое направление | |  | 34 | 32 | 94,1 |
| 2. Естественно - научное направление | |  | 5 | 4 | 80,0 |
| 3. Туристско – краеведческое направление | |  | 11 | 10 | 90,9 |
| 4. Военно – патриотическое направление | |  | 4 | 3 | 75,0 |
| 5. Социально – педагогическое направление | |  | 9 | 9 | 100,0 |
| 6. Техническое направление | |  | 2 | 2 | 100,0 |
| **Достижение показателей мероприятий ВЦП** | | | | | | |
| Мероприятия: **Реализация образовательных программ** | Кол-во учеников | Ед. | 940 | 941 | 100,1 |  |
| 1. Художественно - эстетическое направление | Кол-во учеников | Ед. | 742 | 747 | 100,7 |
| 2. Естественно – научное направление | Кол-во учеников | Ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 3. Туристско – краеведческое направление | Кол-во учеников | Ед. | 105 | 100 | 95,3 |
| 4. Военно – патриотическое направление | Кол-во учеников | Ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| 5. Социально – педагогическое направление | Кол-во учеников | Ед. | 28 | 10 | 35,7  (увольнение в связи с переездом педагога) |
| 6. Техническое направление | Кол-во учеников | Ед. | 41 | 33 | 80,5  (совпадение расписания у учащихся) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Молчановского района | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 05.05.2014 № 261 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СБП | |  | МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчанова | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ВЦП | |  | "Организация предоставления дополнительного образования детям на территории Молчановского района на 2012-2014 годы" | | | | | | | | | | | |
| Код ВЦП | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия ВЦП | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий ВЦП | Сроки реализации мероприятия | | ответственная за реализацию Программы, ответственный исполнитель | Код экономической классификации | Расходы на мероприятия из местного бюджета (рублей) | | | | Показатель реализации мероприятия, непосредственного результата по годам | | | | |
|  |  |  |  |  |  | значение 2012 | значение 2013 | значение 2014 | Всего | Наименование показателя | значение 2012 | значение 2013 | значение 2014 | Всего |
|  |  | **с** месяц/ год | **по** месяц/ год | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП – Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей по различным направлениям образовательной деятельности | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Художественно - эстетическое направление | январь | декабрь | Директор МБОУ ДО "ДДТ" - Лысых Наталья Петровна | | 1551272 | 1555866 | 1578243 | 4685381 | кол-во учеников | 472 | 486 | 661 | 1619 |
| 2 | Эколого - биологическое направление | январь | декабрь | 178214 | 141736 | 183051 | 503001 | кол-во учеников | 72 | 47 | 36 | 155 |
| 3 | Туристко - краеведческое направление | январь | декабрь | 888049 | 945305 | 877005 | 2710359 | кол-во учеников | 202 | 177 | 124 | 503 |
| 4 | Военно - патриотическое направление | январь | декабрь | 363643 | 351641 | 381917 | 1097201 | кол-во учеников | 63 | 70 | 29 | 162 |
| 5 | Социально - педагогическое направление | январь | декабрь | 742652 | 780680 | 870924 | 2394256 | кол-во учеников | 111 | 108 | 102 | 321 |
| 6 | Научно-техническое направление | январь | декабрь | 132222 | 89672 | 138460 | 360354 | кол-во учеников | 15 | 28 | 32 | 75 |
|  | Итого |  |  | 3856052 | 3864900 | 4029600 | 11750552 | кол-во учеников | 935 | 916 | 984 | 2835 |
| Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами Е.Ю. Глушкова | | | | | | | | | | | | | | |