УТВЕРЖДАЮ

"01" марта 2016 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Н. Васильчук/

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2015 году

«Организация предоставления общего образования на территории Молчановского района на 2013-2015 годы»

МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

**Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1.Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Суйгинская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 2 863,0 | 2 863,0 | - | 100 |  |
| 2. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Сулзатская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 1 716,2 | 1 716,2 | - | 100 |  |
| 3.. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Тунгусовская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 2 126,8 | 2 126,8 | - | 100 |  |
| 4. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МБОУ «Могочинская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 3 102,0 | 3 102,0 | - | 100 |  |
| 5. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МБОУ «Наргинская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 2 914,7 | 2 914,7 | - | 100 |  |
| 6. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МБОУ «Сарафановская СОШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 2 237,0 | 2 237,0 | - | 100 |  |
| 7. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МКОУ «Соколовская ООШ» | 9040702 | 0000000 | 000 | 675,3 | 675,3 | - | 100 |  |
| 8. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Молчановская СОШ №1» | 9040702 | 0000000 | 000 | 3 412,8 | 3 412,8 | - | 100 |  |
| 9. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Молчановская СОШ №2» | 9040702 | 0000000 | 000 | 2 996,7 | 2 996,7 | - | 100 |  |
| 10. Обеспечение деятельности общеобразовательного учреждения  МАОУ «Молчановская СОШ №2» | 9040702 | 0000000 | 000 | 1 412,5 | 1 412,5 | - | 100 |  |
| Итого по ВЦП | | | | 23 457,0 | 23 457,0 | - | 100 |  |

**Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в 2015 году | | Отклонение ((%) (гр. 4 /  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
|  | план | факт |
| **Цель ВЦП – Обеспечение населения общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним (полным) общим образованием по основным общеобразовательным программам** | | | | | | |
|  | 1. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Чел. | 1976 | 2010 | 101,7 | Открыта 1 группа дошкольного образования при МСОШ №2 и увеличен набор первоклассников |
|  | 2.Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 21,8 | 21,8 | - | Итоги опроса за 2014 год, за 2015 год опрос пройдет в 2016 году. На фактические данные соцопроса повлияло то, что в семьях 63,1 % респондентов (опрошенных) никто не ходит в школу Соотношение позитивных и негативных оценок является оптимальным (5/1 в пользу позитивных) в отношении данных услуг. Положительные оценки превышают отрицательные в 5 раз; Основными мотивами неудовлетворенности выступают:  в отношении общего образования – работа школ с Молчанова в две смены из-за ремонта, отсутствие подвоза всех детей внутри села к Тунгусовской школе. |
|  | 3.Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 99 | 98 | 99 | 2 выпускника не прошли ГИА на ступени среднего общего образования |
|  | 4. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене | Чел. | 99 | 94 | 94,9 | Уменьшение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене, связано с **объективными** причинами: увеличением кол-ва выпускников, проходящих ГИА в форме ГВЭ |
| **Задача 1 ВЦП – Организация предоставления населению общего образования** | | | | | | |
|  | 5.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | Ед.. | 9 | 9 | - |  |
|  | 6.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых нуждаются в противоаварийных мероприятиях или требуют капитального ремонта | Ед.. | 1 | 0 | - | Проведены противоаварийные мероприятия здания МАОУ «МСОШ №2» |
|  | 7.Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовое) | Ед. | 117 | 117 | - |  |
|  | 8.Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) | Чел. | 158 | 158 | - |  |
| **Задача 2 ВЦП – Развитие кадрового потенциала** | | | | | | |
|  | 9.Доля руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с требованиями ФГОС (в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений) | % | 93 | 95,4 | 102,6 |  |
|  | 10.Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | % | 76 | 76,5 | 100,7 |  |
|  | 11.Динамика привлечения молодых специалистов |  | положительная | положительная | - |  |
|  | 12.Динамика снижения среднего возраста учителей |  | положительная | положительная | - |  |
| **Задача 3 ВЦП – Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений** | | | | | | |
|  | 13.Доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми стандартами, в общей численности обучающихся | % | 91 | 91,13 | 100,1 |  |
|  | 14.Количество автобусов, приобретенных для перевозки школьников взамен устаревших | Ед.. | 0 | 0 | - |  |
|  | 15.Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение с применением дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных учреждений, в общей численности школ | % | 44 | 44 | - |  |
|  | 16.Количество обучающихся на 1 компьютер | Чел. | 5 | 5 | - |  |
|  | 17.Доля общеобразовательных учреждений, в библиотеках которых обеспечен доступ к сети Интернет | % | 27 | 27 | - |  |
| **Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)** | | | | | | |
| 1. МАОУ «Суйгинская СОШ» | Количество детей | человек | 94 | 94 | - |  |
| 1. МАОУ «Сулзатская СОШ» | Количество детей | человек | 85 | 85 | - |  |
| 1. МАОУ «Тунгусовская СОШ» | Количество детей | человек | 168 | 168 | - |  |
| 1. МБОУ «Могочинская СОШ» | Количество детей | человек | 367 | 367 | - |  |
| 1. МБОУ «Наргинская СОШ» | Количество детей | человек | 151 | 151 | - |  |
| 1. МБОУ «Сарафановская СОШ» | Количество детей | человек | 105 | 105 | - |  |
| 1. МКОУ «Соколовская СОШ» | Количество детей | человек | 24 | 24 | - |  |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №1» | Количество детей | человек | 524 | 524 | - |  |
| 1. МАОУ «Молчановская СОШ №2» | Количество детей | человек | 492 | 492 | - |  |