Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017\_ года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района на 2013-2017 годы**

(Наименование МП)

**Администрация Молчановского района**

(Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование цели МП:\_ Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число субъектов малого предпринимате-льства в расчете на 10000 человек населения | ед. | 339 | 205 | -39,5 | Закрытие индивидуальных предпринимателей, регистрировавшихся из числа безработных; снижение спроса на товары и услуги | Реализация мероприятий муниципальной программы поддержки малого предпринимательства, анализ рынка, выяснение причин прекращения деятельности |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов МСП, обслуживающихся в ООО "ЦПМПиКС" на постоянной основе | ед. | 43 | 43 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Число субъектов МСП, занятых в приоритетных отраслях экономики | ед. | 59 | 50 | -15,3 | Закрытие индивидуальных предпринимателей, регистрировавшихся из числа безработных; снижение спроса на товары и услуги | Реализация мероприятий муниципальной программы поддержки малого предпринимательства, анализ рынка, выяснение причин прекращения деятельности |
| 2.3 | Число реализованных проектов субъектами МСП, актуальных для развития экономики Молчановского района | ед. | 4 | 6 | +50,0 |  |  |
| 2.4 | Объём инвестиций в приоритетные сферы экономики, включая средства бюджетов других уровней | тыс.руб. | 4700 | 12900,0 | +174,5 |  |  |
| 2.5 | Доля экономически активного населения, занятого в МСП  | % | 24,5 | 21,3 | -13,0 | Снижение числа субъектов МСП | Работа МВК по постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе; оказание помощи и консультационной поддержки предпринимателей ООО «ЦПМПиКС» |
| 2.6 | Удельный вес налоговых поступлений от деятельности СМП в собственных доходах бюджета | % | 8,3 | 89,5 | +5,6 |  |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кол-во перевезенных пассажиров | человек | 8000 | 8780 | +9,8 |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Заместитель Главы Молчановского района

по экономической политике В.Ю.Палосон