|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  " 23 " января 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жмыхов А.П. - Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами |

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о реализации мероприятий комплексной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе (2014 – 2018 годы)»

Администрация Молчановского района (Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий [<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание [<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж- дено  МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете, подростков, проживающих в неблагополучных малоимущих семьях: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | временно трудоустроено 19 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете |  |
| Федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о результатах реализации комплексной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе (2014 – 2018 годы)»

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на 2007-2012 годы, утверждена решением Думы Молчановского района от 26 июля 2007 №57 | | | | | | | |
| Наименование цели МП: Повышение общественной безопасности граждан на территории Молчановского района | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Молчановского района | кол- во | 260 | 264  (2015 г. - 258) | + 1,6 % | Нестабильность социально-экономической обстановки, наличие социально-криминогенных факторов | Усиление профилактических и оперативных мероприятий, направленных на предотвращение совершения преступлений |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | % | 5,4 | 13,6 %  (2015 г.: 17,2 % ) | + 151% | Ненадлежащий контроль за состоянием правопорядка в общественных местах и на улице | Усиление контроля за состоянием правопорядка в общественных местах и на улице |
| 2.2 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 14,0 | 59,2 %  (2015 г.: - 55,1% ) | + 322,9% | Высокая степень алкоголизации населения, высокий уровень безработицы | Изменение социально-экономической ситуации в районе, усиление профилактики пьяной преступности |
| 2.3 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и вновь совершившими преступления | % | 70,0 | 75,5  (2015 г.: 80,3 %) | + 7,9 % | Криминальное прошлое значительной части населения, назначение повторного наказания, не связанного с лишением свободы | Усиление профилактической работы с лицами, ранее судимыми и вновь совершившими преступления |
| 2.4 | Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | кол- во | 6 | 5  (2015 г.: 8) | - 16,6% |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан, состоящих на учете | человек | 20 | 19 | -5% | Сокращение количества несовершеннолетних, стоящих на учете | Усилить работу по выявлению несовершеннолетних, совершающих противоправные деяния |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.