|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 01 января 2015 года о реализации мероприятий муниципальной

программы Молчановского района

«Доступная среда на 2014 – 2016 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено МП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  | 561787,2 | 561787,2 | 561787,2 | 561787,2 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 501787,2 | 501787,2 | 501787,2 | 501787,2 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия 3 – **1) Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя»**всего, в том числе:  | 60000,0 | 60000,0 | 60000.0 | 60000,0 |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 60000,0 | 60000,0 | 60000.0 | 60000,0 |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия 7 – **1) Оснащение образовательного учреждения автотранспортом**всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Наименование мероприятия 7 – **2) Оснащение образовательного учреждения оборудованием для дальнейшего развития дистацинного обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата**всего, в том числе:  | 115600,0 | 115600, | 115600,0 | 115600.0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 115600,0 | 115600, | 115600,0 | 115600.0 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наименование мероприятия 7 – **3) оснащение образовательной организации компьютерным оборудованием для дальнейшей организации и развития дистационного обучения детей -инвалидов**всего, в том числе:  | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 | 386187,2 |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Наименование мероприятия 7 – **4) формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов**всего, в том числе:  | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 01 января 2015 года о результатах реализации муниципальной

программы Молчановского района

«Доступная среда на 2014-2016 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование цели МП:Создание условий для достижения инвалидами и другими маломобильными гражданами социальной адаптации и интеграции их в общество |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных граждан | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание комфортных условий жизнедеятельности инвалидов за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 2.2 | Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов | % | 100% | 100% |  |  |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведенных фестивалей для инвалидов | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Количество детей - инвалидов, получивших возможность дистанционного обучения  | Ед. | 58 | 58 |  |  |  |