### Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Укрепление кадрового потенциала муниципальной системы здравоохранения Молчановского района» на 2012-2013 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <***> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж- дено ДЦП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего, в том числе: | 1039680 | 1039680 | 1039680 | 1039680 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1039680 | 1039680 | 1039680 | 1039680 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции <*> -всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия 1 – Заключение контрактов на предоставление стипендии Молчановского района выпускникам медицинских образовательных учреждений на стадии обучения в ординатуре, интернатуре всего, в том числе: | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия 2 – Предоставление врачам, СМП, фельдшерам, прибывающим для работы в МУЗ «Молчановская ЦРБ» служебного жилья или осуществление найма жилья для проживания специалистов за счет средств бюджета до приобретения специалистом собственного жилья всего, в том числе: | 268832,98 | 268832,98 | 268832,98 | 268832,98 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 268832,98 | 268832,98 | 268832,98 | 268832,98 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Наименование мероприятия 3 – Установление доплат заработной плате молодых специалистов, прибывших для работы в МУЗ «Молчановская ЦРБ» в размере 10 тыс. рублей ежемесячно для врачей, 5 тыс. рублей ежемесячно для СМП и фельдшеров всего, в том числе: | 730847,02 | 730847,02 | 730847,02 | 730847,02 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 730847,02 | 730847,02 | 730847,02 | 730847,02 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

### Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

«Укрепление кадрового потенциала муниципальной системы здравоохранения Молчановского района» на 2012-2013 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: Повышение уровня и качества жизни населения |
| --- |
| Наименование цели ДЦП: Укомплектование 16 вакантных должностей 9 врачами требуемых специальностей, 5 среднего медицинского персонала, 2 фельдшера к 2013 году и обеспечение стабилизации состава медицинских кадров МУЗ «Молчановская ЦРБ» |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <*> на отчетный год | Фактическое значение <*> на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели и задач ДЦП |  |  |  |  |  |  |
|  | Укомплектование 16 вакантных должностей к 2013 году в МБУЗ «Молчановская ЦРБ»: | человек |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 9 врачами | человек | 3 | 2 | 67 | Нет желания у специалистов ехать в сельскую местность | 2 врача: отоларинголог, кардиолог |
| 1.2 | 5 среднего медицинского персонала | человек | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | 2 фельдшера | человек | 1 | 1 | 100 |  | фельдшер |
| 2 | Наименование показателей мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество молодых специалистов обученных и привлеченных в Молчановский района | человек | 1 | 1 | 100 |  | врач -отоларинголог |
| 2.2 | Количество получателей мер социальной поддержки медицинских работников МБУЗ «Молчановская ЦРБ» (обеспечения жильем прибывающих врачей) | человек | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2.3 | Количество получателей доплат к заработной плате в МУЗ «Молчановская ЦРБ» в размере 10 тыс. рублей ежемесячно для врачей, 5 тыс. рублей ежемесячно для СМП и фельдшеров | человек | 18 | 18 | 100 |  | 9 врачей, 6 медицинских сестер, 3 фельдшера |

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.