Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района за 2020 год

I. Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2020 году

Основные направления реализации муниципальных программ Молчановского района (далее – МП) в 2020 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 - 2025 годы.

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году в Молчановском районе осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ Молчановского района (далее – МП), направленных на решение приоритетных задач Молчановского района.

Плановый объем финансирования утвержденных МП в 2020 году по всем видам источников составил 646 294,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2020 года за счет всех видов источников составило 629 726,6 тыс. рублей, в том числе:

-474 395,0 тыс. рублей за счет целевых средств областного бюджета, в том числе: 20 262,2 - федеральные средства, 454 132,8 тыс. рублей – областные средства;

-148 621,2 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»;

- 387,0 тыс. рублей - бюджеты сельских поселений;

- 6 323,4 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.

Финансирование МП за 2020 год по всем видам источников

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 646 294,3 | 629 726,6 | -16 567,7 | 97,4 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 639 336,2 | 623 016,2 | - 16 320,0 | 97,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых средств областного бюджета | 489 213,7 | 474 395,0 | -14 818,7 | 97,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 20 791,9 | 20 262,2 | - 529,7 | 97,5 |
| 1.1.2 | областные средства | 468 421,8 | 454 132,8 | -14 289,0 | 96,9 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» | 150 122,5 | 148 621,2 | -1 501,3 | 99,0 |
| 1.3. | бюджеты сельских поселений | 387,0 | 387,0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 6 571,1 | 6 323,4 | - 247,7 | 96,2 |

Отклонение в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район» по итогам 2020 года обусловлено следующими причинами:

- 9 943,2 тыс. рублей - невостребованность средств (в основном по причине отклонения планируемого количества получателей от фактического);

- 538,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- 5 175,2 тыс. рублей - невостребованность средств (в связи с невыполнением работ в 2020 году);

- 588,2 тыс. рублей - невостребованность средств (отсутствие софинансирования из местного бюджета);

- 75,0 рублей - невостребованность средств (отсутствие потребности на конец года);

- 247,7 тыс. рублей – отклонение внебюджетных средств (доходы учреждения культуры).

Результаты реализации МП за 2020 год

- Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 20120 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 19 650,6 | 19 634,3 | -16,3 | 99,9 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 14 052,9 | 14 036,6 | -16,3 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 11 313,1 | 11 296,8 | -16,3 | 99,9 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 2 258,5 | 2 258,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 9 054,6 | 9 038,3 | -16,3 | 99,8 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 2 739,8 | 2 739,8 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 387,0 | 387,0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 5 210,7 | 5 210,7 | 0,0 | 100,0 |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет целевых средств на 11 296,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, из бюджета МО «Молчановский район» на 2 739,8 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района | млн. рублей | 170,0 | 435,8 | 256,4 % | Достигнут |

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района»

В результате реализации подпрограммы показатель «Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве (в действующих ценах)» в 2020 году составляет 437,0 млн. рублей (план – 323,0 млн. рублей). Плановый показатель выполнен на 135,3 %.

В рамках реализации задачи «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В результате в 2020 году поддержку получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – К(Ф)Х)- ИП Тмоян Г.П.

Поголовье коров в К(Ф)Х Молчановского района в 2020 году составило 435 голов (в 2019 году – 431 голова) (план – 396 голов).

В рамках реализации задачи «Поддержка малых форм хозяйствования» предоставлены субсидии:

- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:

- 5 ИП К(Ф)Х получили поддержку на содержание 244 голов коров молочного направления, 50 голов коров мясного направления, искусственное осеменение коров (телок) (план –  5 ИП К(Ф)Х);

- на развитие личных подсобных хозяйств:

- 84 ЛПХ получили поддержку на содержание 135 голов коров, искусственное осеменение коров (телок) (план - 59 ЛПХ);

- в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 5 ЛПХ получили поддержку на приобретение 4 единиц оборудования для переработки молока и мяса, 3 с/х оборудования (план - 5 ЛПХ);

- 23 ЛПХ получили поддержку на содержание 2-х коров молочного направления (план - 23 ЛПХ);

- 73 услуги оказано по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах (план - 73 услуги), 99 услуг - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (план – 99).

По итогам 2020 года в результате реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования отмечается снижение показателя «Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования» составил 2 239 условных голов (в 2019 году – 2 373,7 условных голов) (план – 2 612 условных голов). Причиной отклонения является прекращение деятельности части К(Ф)Х и ЛПХ.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» проведены кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований. В результате оформлены в собственность муниципального образования «Молчановский район» 828 га земельных участков.

В рамках реализации задачи по повышению эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области предоставлена субсидия 1 субъекту малого предпринимательства в размере 600 тыс. рублей на приобретение холодильного оборудования (ООО «Колпашевский рыбозавод»). В результате оказания данной поддержки в с. Молчаново будет открыт пункт по приему рыбы.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района»

По итогам 2020 года показатель «Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшившие жилищные условия» достиг планового уровня и составил 8 единиц.

В рамках реализации задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2020 году свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома улучшили 8 семей.

Введено (приобретено) молодыми семьями и молодыми специалистами 543,9  кв.м. жилья (план – 330,0 кв.м.).

###### В рамках реализации задачи по развитию благоустройства сельских территорий в 2020 году реализован 1 проект «Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново».

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе»

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Молчановском районе в 2020 году 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы составляет 11,1% (план – 11,1%).

Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям, составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района»

По итогам 2020 года показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» ниже планового уровня и составил 203 единицы (план – 210 единиц). Отклонение от планового показателя связано с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

Однако, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района в 2020 году составляет 246 единиц (план – 240 единиц).

В рамках реализации задачи по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район» перевозчику ИП Свистунова Н.Л. оплачены услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального образования «Молчановский район». Количество перевезенных пассажиров в 2020 году составило 700 человек (план – 700 человек).

Для целей реализации задачи «Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства посредством совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Молчановском районе» было проведено заседание Координационного совета при Главе Молчановского района (факт – 1, плановое значение – 1).

В рамках реализации задачи «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» был проведен районный конкурс предпринимательских проектов «Новая волна», в результате которого предоставлена субсидия начинающему предпринимателю в размере 500 тыс. рублей на открытие кафе в с. Нарга (ИП Баркова М.В.), а также приобретен торговый инвентарь для организации ярмарок выходного дня.

# В ходе реализации  задачи «Организация перевозок пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Молчановский район»  по итогам проведения электронного аукциона между Администрацией Молчановского района и ООО «Водтранссевер» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Молчановский район». Перевозчику за оказанные услуги оплачено около 1,466 млн. рублей, выполнено 2700 рейсокилометров (план 2700 р/км).

###### Подпрограмма «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Молчановского района»

###### В рамках исполнения задачи по реализации социально значимых проектов на территории Молчановского района, предложенных непосредственно населением в 2020 году реализовано 2 социально значимых проекта, предложенных непосредственно населением Молчановского района:

###### - организация детской игровой площадки в с. Молчаново;

###### - организация детской игровой площадки в с. Нарга.

2. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 419 083,3 | 410 138,7 | -8 944,6 | 97,9 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 419 083,3 | 410 138,7 | -8 944,6 | 97,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 338 673,0 | 329 739,4 | -8 933,6 | 97,4 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 14 438,4 | 13 910,0 | -528,4 | 96,3 |
| 1.1.2 | областные средства | 324 234,6 | 315 829,4 | -8 405,2 | 97,4 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 80 410,2 | 80 399,3 | -10,9 | 99,9 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 410 138,7 тыс. рублей или 97,9 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 329 739,4 тыс. рублей или 97,4 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 80 399,3 тыс. рублей или 99,9 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

3,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области. Недоиспользование средств сложилось по следующей причине: в связи с изменением (уменьшением) в течение года количества педагогических работников дополнительного образования с 1 квалификационной категорией.

###### 8 248,1  тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на капитальный ремонт МАОУ «Суйгинская СОШ» в связи с предполагаемым окончанием работ в августе 2021 года.

###### 120,7 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.  Причина – больничные листы педагогических работников.

###### 346,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств по субсидии на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Остаток образовался за счет отклонения фактичеких детодней посещения обучающихся 1-4 классов от планируемых за счет болезни обучающихся.

###### 3,7 тыс. рублей - остаток средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций по причине увольнения заслуженного учителя.

###### 84,3 – за счет отклонения фактических детодней посещения от планируемых обучающихся с ОВЗ.

###### 1,1 – в результате сложившейся экономии в процессе закупок (национальный проект).

###### 126,5 – остаток средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

за счет средств местного бюджета:

###### 8,3 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на капитальный ремонт МАОУ «Суйгинская СОШ» в связи с предполагаемым окончанием работ в августе 2021 года.

###### 2,6 тыс. рублей - остаток средств по МКОУ «Соколовская ООШ».

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | % | 5,4 | 0 | 100 | Открытие МБДОУ детский сад «Светлячок» |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98 | 100 | 100 |  |

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе»

В целом за 2020 год отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе, что характеризуется выполнением плановых назначений по показателям:

«Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» - 100 %;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - 100 %;

«Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Молчановского района от 7 до 18 лет» - 100 %;

«Доля образовательных организаций, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» - 100 %;

«Уровень профессиональной компетенции воспитанников – качественная успеваемость воспитанников по итогам учебного года» - 94,6 % (план 94 %);

«Количество участий муниципальных учреждений дополнительного образования в областных и всероссийских профильных мероприятиях» – 91 мероприятие (план – 103 мероприятия);

«Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается содействие развитию кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района» - 100 %;

###### В рамках реализации ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Молчановского района для детей до 18 лет»:

###### осуществлялось обеспечение расходов на функционирование сети учреждений Молчановского района, включая расходы на текущую деятельность 13 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в отношении которых МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» осуществляет функции и полномочия учредителя.

###### Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Молчановского района в соответствии с доведенными муниципальными заданиями, в том числе:

###### -3 бюджетных образовательных учреждения дошкольного образования: детский сад«Ромашка», детский сад «Малыш» и детский сад «Светлячок».

Таблица 1. Показатели деятельности

МБДОУ детский сад «Ромашка»,  МБДОУ детский сад «Малыш» и МБДОУ детский сад «Светлячок» в 2020 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 69,3 |
| в том числе педагогические работники | ед. | 27,2 |
| из них воспитатели | ед. | 21 |
| Количество групп | ед. | 12 |
| Количество детей | чел. | 275 |
| в том числе количество детей ясельного возраста | чел. | 64 |
| Наполняемость групп | чел. / ед. | 23 |
| Расходы на одного ребенка за счет областного, местного бюджетов и родительской платы в год | тыс. руб. | 171,6 |

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2020 года составила 292 человека в группах сокращенного дня.

###### В 2020 году очередность  на зачисление детей в дошкольные организации составляет 0 детей (на конец 2019 года –120). Уменьшение   очередности на зачисление детей в дошкольные организации связано с открытием МБДОУ «Светлячок» на 90 мест.

###### -8 общеобразовательных учреждений, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

###### -МБОУ «Сарафановская средняя общеобразовательная школа»;

###### -МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;

###### -МБОУ «Наргинская средняя общеобразовательная школа»;

###### -МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1»;

###### -МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 2»;

###### -МАОУ «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа»;

###### -МАОУ «Сулзатская средняя общеобразовательная школа»;

###### -МАОУ «Суйгинская средняя общеобразовательная школа»;

###### -1 общеобразовательное учреждение, имеющее статус казенного учреждения - МКОУ «Соколовская основная общеобразовательная школа». С 01 сентября 2020 года   осуществляется подвоз обучающихся МКОУ «Соколовская ООШ» в МАОУ «Молчановская СОШ №1» на основании  заявлений  родителей (законных представителей).

Таблица 2. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений

(без дошкольного образования) в 2020 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 434 |
| Количество классов | ед. | 124 |
| Количество обучающихся | чел. | 1756 |
| Наполняемость классов | чел. / ед. | 14,2 |
| Дети в интернате при школах | чел. | 6 |
| Педагогические ставки | ед. | 298 |
| Количество ставок на класс | ед. / ед. | 2,4 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 209,5 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 1,36 |
| Расходы на одного учащегося за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств в год | тыс. руб. | 180,2 |

Таблица 3. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений

(по дошкольному образованию) в 2020 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 63 |
| в том числе педагогические работники | чел. | 30 |
| из них воспитатели | ед. | 27 |
| Количество групп | ед. | 21 |
| Количество детей | чел. | 333 |
| Наполняемость групп | чел. / ед. | 15,9 |
| Расходы на одного ребенка за счет средств областного и местного бюджетов и родительской платы в год | тыс. руб. | 65,1 |

###### -2 учреждения дополнительного образования детей, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

МАОУ дополнительного образования «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»

Таблица 4. Показатели деятельности

МАОУ ДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в 2020 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 23 |
| Количество групп (кружков, секций) | ед. | 31 |
| Количество обучающихся | чел. | 497 |
| Наполняемость групп (кружков, секций) | чел. / ед. | 16,0 |
| Педагогические ставки | ед. | 12 |
| Количество ставок на группу (кружок, секцию) | ед. / ед. | 0,39 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 9 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 1,33 |
| Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год | тыс. руб. | 28,0 |

Таблица 5. Показатели деятельности

МБОУ ДО «Дом детского творчества» в 2020 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Штатные единицы, всего | ед. | 19 |
| Количество групп (кружков, секций) | ед. | 91 |
| Количество обучающихся | чел. | 1142 |
| Наполняемость групп (кружков, секций) | чел. / ед. | 12,5 |
| Педагогические ставки | ед. | 10 |
| Количество ставок на группу (кружок, секцию) | ед. / ед. | 0,11 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 11 |
| Коэффициент совмещения | ед. / чел. | 0,91 |
| Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год | тыс. руб. | 8,5 |

- В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений в разрезе категорий составляет:

-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 39 561,3 рублей, что составляет 95,1 % к запланированному значению на 2020 год, 99,6 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (39 739,0 рублей);

-педагогические работники учреждений общего образования – 43 926,7 рублей, что составляет 103,9 % к запланированному значению на 2020 год, 110,5 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (39 739,0 рублей);

-педагогические работники учреждений дополнительного образования – 42 254,2 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2020 год, 106,3 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (39 739,0 рублей).

- 359 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, обеспечены бесплатным двухразовым питанием (план – 359 обучающихся).

- В рамках выделенной субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 2020 году 17 детей обратились за помощью в консультационный пункт при МАОУ «Молчановская СОШ № 2».

Количество детей, не охваченных дошкольным образованием в Молчановском районе, составляет 516 человек.

С 01 сентября в рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» бесплатным горячим питанием, бесплатным  горячим  питанием обеспечены 100% обучающихся, получающих начальное общее образование.

По посланию Президента РФ с 01 сентября 118 педагогов, выполняющих функции классного руководителя, получили ежемесячное денежное  вознаграждение.

- В рамках выделенных средств из областного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 477 обучающихся из малоимущих семей обеспечены питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

- В рамках решения задачи по содействию развития кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района:

-в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 в 2020 году из областного бюджета выделены средства на выплату 5-ти стипендий молодым учителям Молчановского района;

###### -осуществлена выплата надбавок к должностному окладу 8 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций  Молчановского района.

###### В рамках мероприятия по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей реализовано следующее мероприятие:

###### -внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе.

###### Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе направлено на обеспечение доступности дополнительного образования детей, обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования.

###### В рамках персонифицированного финансирования осуществляется закрепление за ребенком права получить услугу в соответствии с его выбором, на основе финансового обеспечения сертификата.

###### Так в 2020 году услугами дополнительного образования детей в Молчановском районе воспользовались 1461 детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования   составила 100 % в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

###### Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования,  составила 76,4%.

###### В рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» укреплена материально-техническая база трех общеобразовательных учреждений: МБОУ «Сарафановская СОШ», МБОУ «Наргинская СОШ» и МБОУ «Могочинская СОШ», все педагоги прошли курсы повышения квалификации.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района»

###### В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений Молчановского района» оснащен оборудованием МБДОУ детский сад «Светлячок».

Основное мероприятие «Сохранение действующих мест в образовательных организациях» (за исключением затрат на капитальное строительство).

В рамках данного мероприятия подпрограммы:

###### частично выполнен капитальный ремонт МАОУ «Суйгинская СОШ» (в том числе разработка ПСД);

###### закончен капитальный ремонт МБОУ «Могочинская СОШ».

В ходе реализации основного мероприятия «Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Молчановского района»:

###### проведен ремонт  кабинетов в МБОУ «Сарафановская СОШ»;

###### проведен ремонт теплотрассы и водопровода МАОУ «Могочинская СОШ».

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 10 052,7 | 4 877,6 | - 5 175,1 | 48,5 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 10 052,7 | 4 877,6 | - 5 175,1 | 48,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 8 079,4 | 4 148,9 | - 3 930,5 | 51,4 |
| 1.1.1 | федеральные средства | - | - | - | - |
| 1.1.2 | областные средства | 8 079,4 | 4 148,9 | - 3 930,5 | 51,4 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 1 973,3 | 728,7 | - 1 244,6 | 36,9 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 4 877,6 тыс. рублей или 48,5% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило        4 148,9 тыс. рублей или 51,4 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 728,7 тыс. рублей или 36,9 %.

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

за счет целевых средств:

3 930,5 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств, предусмотренных на капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок, плановое завершение работ в 2021 году.

за счет средств местного бюджета:

1 236,7 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств, предусмотренных на капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок, плановое завершение работ в 2021 году по результатам судебных разбирательств по качеству выполненных работ;

6,0 тыс. рублей – экономия при приобретении спортивного оборудования и инвентаря;

1,9 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в результате удешевления доставки приобретенного оборудования;

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Молчановского района систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 35 | 33 | 94,2 | Не достигнут в связи с введенными ограничениями на проведение спортивно-массовых мероприятий |
| 2 | Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы | % | 15 | 15 | 100,0 | достигнут |

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Молчановском районе»

В целом за 2020 год отмечается положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе.

Показатель «Количество участников официальных спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Молчановского района» по итогам 2020 года не выполнен по причине того, что с марта 2020 года на территории Томской области был введен режим «повышенная готовность», в связи с этим проведение мероприятий с очным присутствием граждан было запрещено.

В рамках реализации задачи по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе:

- приобретен спортивный инвентарь для спортивно - оздоровительной работы на сумму 241,4 тыс. рублей во все сельские поселения.

- в Могочинское сельское поселение была закуплена хоккейная экипировка на сумму 100 тыс.руб.

- 11 инструкторами по спорту осуществлялась физкультурная работа с населением по месту жительства.

В рамках решения данной задачи показателем конечного результата является количество занимающихся в секциях (человек), по итогам 2020 года он составляет 424 человека, что соответствует 100,0 % выполнения запланированного показателя (в 2019 году также 424 человека).

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 88,3 %.

В рамках реализации задачи «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

- проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 2020 году составляет 40 % в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (план 40 %).

Подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики в Молчановском районе»

За прошедший год отмечается положительная динамика по созданию условий для успешной социализации и самореализации молодежи Молчановского района.

Показатель «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи» по итогам 2020 года составляет 380 человек, его выполнение составило 88 %. Отклонение показателя объясняется ограничениями, установленными в течение 2020 года.

В рамках реализации задачи «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района»:

###### организованы и проведены два мероприятия, посвященных Дню призывника;

- в целях активизации деятельности общественных организаций и объединений, развития интереса к истории детского и молодёжного движения проведен слет детских общественных организаций, в котором приняли участие три организации «Горящие сердца» (с. Молчаново), «Волонтер» (с. Нарга), «Икар» (с. Могочино). В слете детских общественных организаций приняли участие более 100 учащихся школ района. Активисты детских общественных организаций района награждены грамотами и призами за активное участие в общественной жизни школы, района.

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий в 2020 году составляет 6,5 % (план – 6,5 %).

В рамках реализации задачи «Развитие системы патриотического воспитания, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде»:

###### проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социально – экономическую жизнь общества Молчановского района. В мероприятиях приняло участие более 250 человек;

###### организовано участие талантливой молодежи в региональных форумах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др.

###### Удельный вес молодежи (14-30 лет) - участников мероприятий, направленных на формирования патриотизма, гражданственности в 2020 году составляет 6,5 % (план – 6,5 %).

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 65 804,0 | 65 556,3 | - 247,7 | 99,6 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 64 443,6 | 64 443,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 21 879,2 | 21 879,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 157,8 | 157,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 21 721,4 | 21 721,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 42 564,4 | 42 564,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | 1 360,4 | 1 112,7 | - 247,7 | 81,8 |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 65 556,3 тыс. рублей или 99,6 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило        21 879,2 тыс. рублей или 100 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило            42 564,4 тыс. рублей или 100,0 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры | % от числа опрошенных | 90 | 90 | 100 | - |
| 2 | Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов | чел. | 75 | 40 | 53 | ограничительные мероприятия (COVID-19) |
| 3 | Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов | % | 4 | 4 | 100 | - |

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

В целом за 2020 год отмечается положительная динамика в развитии культура и туризма на территории Молчановского района.

Достигнутые плановые значения всех показателей:

«Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» - 2,5 посещения на 1 жителя (план – 2,5 посещения на 1 жителя);

«Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - 25 % (план – 25 %);

«Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам» - 142 обучающихся (план – 157 обучающихся);

«Количество посещений библиотек – 74 380 посещений (план – 96 311 посещений);

«Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль – 5 единиц (план – 5 единиц).

В рамках данной подпрограммы:

- читателям МБУК «Молчановская МЦБС» предоставлена уникальная возможность Томской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина бесплатного доступа к электронным и аудиокнигам электронной библиотеки «ЛитРес»;

- В рамках федерального проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России» Департаментом по культуре Томской области переданы в библиотеки Молчановской МЦБС 40 бесплатных учебно-методических комплектов по финансовой грамотности для учеников 4-11 классов;

- По результатам проводимого Департаментом по культуре Томской области в 2020 году областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками в номинации «Культурно - досуговая  деятельность» - «Сельские учреждения культуры» Сулзатский Дом творчества и досуга признан победителем номинации и награжден денежным поощрением в сумме  100 тыс. руб., в номинации «Работники учреждений культуры Томской области» заведующий Могочинским Домом творчества и досуга Корнеева Светлана Павловна признана победителем и награждена денежной премией в сумме 50 тыс. руб.;

- Привлечены средства от Депутатов Законодательной думы Томской области на приобретение и установку пластиковых окон в сельских домах культуры в сумме 1091 тыс. руб. Полностью заменены окна в здании музея с. Молчаново и Сарафановского ДД, 70% окон заменены в здании Наргинского ДТиД, частично заменены окна в ДК «Обь» с. Молчаново;

- В рамках реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» приобретено оборудование и материалы на сумму144,1 тыс. руб.;

- В рамках реализации ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Молчановская детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Показатели деятельности

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» за 2019 - 2020 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Среднегодовое исполнение за 2019 год | Среднегодовое исполнение за 2020 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатные единицы, в том числе совместители, всего | ед. | 26 | 25 | -1 |
| Количество классов | ед. | 38 | 39 | +1 |
| Количество учащихся | чел. | 158 | 142 | -16 |
| Наполняемость классов | чел. / ед. | 4,0 | 6,0 | +2 |
| Педагогические ставки | ед. | 22 | 22 | 0 |
| Количество ставок на класс | ед. / ед. | 0,5 | 1,77 | +1,27 |
| Педагогические работники (среднесписочная численность) | чел. | 10 | 10 | 0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника | чел. | 15,5 | 14,2 | -1,3 |

В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» составила 46 118,4 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2020 год, 122 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (37 858,0 рублей).

- В рамках реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» (далее – МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных работ, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»

за 2019- 2020 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Количество филиалов | шт. | 7 | 7 | 0 |
| Штатные единицы, всего | ед. | 64 | 69 | +5 |
| Количество клубных формирований | ед. | 88 | 88 | - |
| Количество мероприятий | ед. | 1319 | 368 | -951 |
| Количество посетителей мероприятий | чел. | 116209 | 21572 | -94637 |

- В рамках реализации ВЦП «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении, которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности

МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

за 2019 – 2020 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | Отклонение,+,- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Количество филиалов | шт. | 12 | 12 | 0 |
| Штатные единицы, всего | шт. ед. | 22 | 22 | 0 |
| Количество читателей | чел. | 9 313 | 7 442 | -1871 |
| Число посещений | чел. | 96 323 | 74 380 | -21943 |
| Количество книговыдач | шт. | 197 044 | 132 185 | -64859 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | ед. | 585 | 566 | -19 |
| Количество участников культурно – досуговых мероприятий | чел. | 25 321 | 19 436 | -5885 |

- В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2020 года значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании «Молчановский район» составляет 39 360,1 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2020 год    (39 360,0 рублей), 104 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (37 858,0 рублей).

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 53 023,1 | 52 040,8 | -982,3 | 98,1 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 53 023,1 | 52 040,8 | -982,3 | 98,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 52 973,1 | 51 994,3 | -978,8 | 98,2 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 1 614,5 | 1 613,2 | -1,3 | 99,9 |
| 1.1.2 | областные средства | 51 358,6 | 50 381,1 | -977,5 | 98,1 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 50,0 | 46,5 | -3,5 | 93,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 52 040,8 тыс. рублей или 98,1 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 51 994,3 тыс. рублей или 98,2 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 46,5 тыс. рублей или 93 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля жителей Молчановского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных | % | 50 | 50 | 100,0 | - |

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

  - за счет целевых средств:

1. 182,6 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, получающих пособия.

2. 788,4 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях.

3. 1,3 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Неиспользованный остаток средств сложился в результате отклонения фактической численности детей, устраиваемых в семьи, от планируемой численности.

4. 3,0 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Недоиспользованный остаток средств сложился в результате экономии при проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

5. 3,5 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, образовавшихся в результате отсутствия потребности в средствах.

  - за счет средств местного бюджета:

- 3,5 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, образовавшихся в результате отсутствия потребности в средствах.

Подпрограмма 1 «Социальная защита населения Молчановского района»

По итогам 2020 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составляет 68 % (в 2019 году – 67%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2020 года составляет 251 человек (на 31.12.2019 года – 258 человек).

В рамках данной подпрограммы:

- предоставлены выплаты на 3 детей (в 2019 году – 3), находящихся под опекой (попечительством), на 169 (в 2019 году – 173) детей, находящихся в приемных семьях;

- обеспечено жилыми помещениями 14 детей, в том числе за счет федеральных средств – 4, областных средств – 10 детей. Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, на 31.12.2020 составило 75 человек (в 2019 году 69 человек);

- произведены выплаты единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью, на 9 детей 5 получателям (в 2019 году – на 18 детей 11 получателям);

- 11 выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске выплачена денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью (в 2019 году – 13 выпускникам)

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Молчановского района»

В рамках решения задачи по повышению качества жизни пожилых людей Молчановского района в 2020 году 4 гражданам (в 2019 году – 5) из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, предоставлена помощь в ремонте жилых помещений.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 3 665,9 | 3 665,9 | 0,0 | 100,0 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 3 665,9 | 3 665,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 648,5 | 648,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 648,5 | 648,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 3 017,4 | 3 017,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансировано за счет всех источников на 3 665,9 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема. За счет средств местного бюджета исполнение составило 3 017,4 тыс. рублей или 100 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Травматизм от дорожно-транспортных происшествий | чел. | 7 | 7 | 100 % | достигнут |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 220 | 220 | 100 % | достигнут |
| 3 | Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий | % | 75 | 75 | 100 % | достигнут |

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Молчановского района»

По итогам 2020 года доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий составляет 75 % (план 75 %).

В рамках данной подпрограммы:

- реализовывались мероприятия по организации работы и техническому оснащению Единой дежурно-диспетчерской службы;

- размещены в средствах массовой информации материалы об ответственности за осуществление экстремистской и террористической деятельности, принадлежности к организациям экстремистской и террористической направленности;

- реализовывались мероприятия по проведению ежегодного технического контроля автоматизированной системы, предназначенной для обработки сведений, составляющих государственную тайну.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе»

В 2020 году зарегистрировано 170 преступлений (план – 220 преступлений), в том числе 2 преступления, совершенных несовершеннолетними или при их участии (план -  7 преступлений).

По итогам года отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах - 35 (2019 год – 35 единиц), (план – 37 единиц).

Количество лиц, стоящих на диспансерном учете за потребление психоактивных веществ, по итогам 2020 года, составляет - 64 человека (план 179 человек), 34 человека поставлены на учет впервые с выявленным диагнозом употребления психоактивных веществ (план 34 человек).

В 2020 году в общеобразовательных учреждениях на период летних и осенних каникул не было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутришкольном учете по причине сложной эпидемиологической ситуацией в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»

По итогам 2020 года отмечается снижение роста количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на 12,5 % (2019 год – 8 условных единиц, 2020 год – 7 условных единиц).

###### В рамках данной подпрограммы реализовывалось ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

###### В рамках ОМ проведено в период летних школьных каникул в местах отдыха детей 8 профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения (план – 8 мероприятий). В данных мероприятиях приняло участие 300 детей (план – 300 детей).

###### 7. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований -всего | 42 340,9 | 41 802,4 | -538,5 | 98,7 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 42 340,9 | 41 802,4 | -538,5 | 98,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 38 543,8 | 38 172,5 | -371,3 | 99,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 1 480,9 | 1 480,9 | - | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 37 062,9 | 36 691,6 | -371,3 | 99,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 3 797,1 | 3 629,9 | -167,2 | 95,6 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 41 802,4 тыс. рублей или 98,7 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 38 172,5 тыс. рублей или 99 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 3 629,9 тыс. рублей или 95,6 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | % | 2,7 | 2,7 | 100 % | достигнут |
| 2 | Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами | % | 50 | 50 | 100 % | достигнут |

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района»

В рамках данной подпрограммы:

- Отремонтировано 3,2 км автомобильных дорог общего пользования (план –2,7 км), из них:

-в Молчановском сельском поселении – 1,253 км,

-в Наргинском сельском поселении - 0,580 км,

-в Тунгусовском сельском поселении – 0,9 км,

-в Могочинском сельском поселении – 0,467 км.

Обустроен 1 пешеходный переход в с. Суйга.

- Пятый год подряд Молчановский район привлекает средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов в рамках Губернаторской программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».

- В 2020 году на эти цели направлено 13,2 млн. рублей (12,1 млн. рублей средства ОБ, 1,1 млн. рублей средства бюджетов сельских поселений). Отремонтировано 3200 м дорог (с. Молчаново, д. Майково, с. Могочино, с. Сарафановка, д. Б.Татош, с. Суйга).

# Помимо этого продолжена работа по ремонту автомобильной дороги - подъезд к д. Майково. В 2018-2019 годы проведен ремонт 1 325 м дороги (2,2 млн. рублей). В текущем году за счет средств местного бюджета проведен ремонт 177 метров дороги (399,1 тыс. рублей, за счет средств МБ).

Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района»

По итогам 2020 года:

- отремонтировано 9 объектов жизнеобеспечения (план - 1 объект);

- благоустроены 2 общественных территории (Сквер с. Нарга, общественная территория с. Могочино) (план -2 общественные территории).

- В 2020 году проведен ряд мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- С целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» привлечено 8,6 млн. рублей из средств областного бюджета (2018 год - 5,0 млн. рублей, 2019 год - 2,0 млн.рублей). С учетом софинансирования из средств местного бюджета проведены капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры:

- - теплотрасса в с. Молчаново (5,5 млн. рублей (ОБ 4,8 млн. рублей, МБ 0,7 млн. рублей);

- - скважина в д. Майково (1,2 млн. рублей (ОБ 1,0 млн. рублей, МБ 0,2 млн. рублей);

- - котельная МБОУ «Могочинская СОШ» (замена котла, установка водоочистки и замена тепловых труб), (503,0 тыс. рублей (ОБ 433,9 тыс. рублей и МБ 69,1 тыс. рублей);

- - котельная «Поселковая» в с. Нарга (1,7 млн. рублей (ОБ 1,4 млн. рублей и МБ 0,3 млн. рублей);

- - наружные сети водопровода в с. Колбинка. (541,1 тыс. рублей (ОБ 466,8 тыс. рублей и МБ 74,3 тыс. рублей);

- - водонапорная башня в д. Верхняя Федоровка (626,1 тыс. рублей (ОБ 540,1 тыс. рублей и МБ 86,0 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы:

- в целях осуществления бесперебойного электроснабжения Суйгинскому сельскому поселению предоставлены средства в форме иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Показатель «Снижение потребления энергоресурсов» - 0% (план - 0 %).

###### 8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 588,2 | 0,0 | -588,2 | 0,0 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 588,2 | 0,0 | -588,2 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 588,2 | 0,0 | -588,2 | 0,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет средств местного бюджета на 0,0 тыс. рублей или 0 % от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района  на  2017-2022 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения мероприятий по санитарной очистке территории Молчановского района | единиц | 2 | 2 | 100 | - |

Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района»

В рамках реализации задачи «Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе»:

- проведено 9 мероприятий (11 мероприятий в 2019 году) по санитарной очистке территорий в целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной уборки общественных и ведомственных территорий, очистки берегов водных объектов в местах организованного и неорганизованного отдыха населения, оздоровления экологической обстановки в Молчановском районе;

- действует координационный экологический центр на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «Сарафановская СОШ», МАОУ «Молчановская СОШ №1» и МБДОУ детский сад «Ромашка»;

- обеспечено участие обучающихся в областных экологических мероприятиях (фотоконкурс, олимпиады, научно – практические конференции, экологические слеты и др.);

- организованы и проведены районные экологические мероприятия и другие мероприятия.

В указанных мероприятиях приняло участие 560 детей (план – 400 детей) из 11 образовательных учреждений.

Подпрограмма 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов»

В рамках реализации задачи по санитарной очистке территорий земельных участков от несанкционированного  размещения  твердых бытовых отходов в 2020 году были ликвидированы несанкционированные свалки в Молчановском районе площадью 6500 квадратных метров.

###### 9. Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований-всего | 32 085,6 | 32 010,6 | 75,0 | 99,8 |
| 1 | Бюджет МО «Молчановский район», всего | 32 085,6 | 32 010,6 | 75,0 | 99,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства) | 16 515,4 | 16 515,4 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | федеральные средства | 841,8 | 841,8 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | областные средства | 15 673,6 | 15 673,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета) | 15 570,2 | 15 495,2 | 75,0 | 99,5 |
| 2 | Бюджеты сельских поселений | - | - | - | - |
| 3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По итогам 2020 года МП профинансирована за счет всех источников на 32 010,6 тыс. рублей или 99,8 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 16 515,4 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 15 495,2 тыс. рублей или 99,5 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2020 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2020 год | Факт на 2020 год | Процент исполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом (степень качества) | степень качества | II | II | 100 % | достигнут |
| 2 | Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации | % | не менее 10% фактической численности ежегодно | 34,0% | 34,0 % | достигнут |
| 3 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Молчановский район» (далее – МО «Молчановский район») от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности МО «Молчановский район», (тыс. руб.) | тыс. руб. | 2 715,0 | 2 953,3 | 108,8 % | достигнут |

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»

Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2020 году составляет 10,1 % (план – не более 16 %).

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2020 года составил 3 467,0 тыс. рублей, что на 5 367,0 тыс. рублей больше, чем на 1 января 2020 года.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, составляет 10,1 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %. Долговая нагрузка 2020 года уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 6,1 процентных пункта (с 16,2 % до 10,1 %).

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году составило 295,1 тыс. рублей.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, составил 0,1 %.

Подпрограмма «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»

По итогам 2020 года отмечается достижение 100 % по показателю «Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу» (плановое значение – 100 %).

В целях обеспечения эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района в 2020 году в рамках данной подпрограммы:

###### обеспечена бесперебойная работоспособность систем бюджетной отчетности;

###### обеспечен круглосуточный доступ к сети Интернет;

###### обеспечен круглосуточный доступ к информационным ресурсам.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе»

По итогам 2020 года доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составляет 100,0 % (план не менее 80 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 30 180,3 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» реализованы следующие мероприятия:

###### перечислена дотация сельским поселениям Молчановского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района в сумме 22 858,6 тыс. рублей.

###### Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района составляет 90 %, что соответствует плановому уровню.

###### перечислен иной межбюджетный трансферт сельским поселениям на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Молчановского района в сумме 6 479,9 тыс. рублей.

###### Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских поселений, испытывающим степень напряженности исполнения бюджетов сельских поселений свыше 75 %.

2. Перечислена субвенция сельским поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Количество граждан, состоящих на воинском учете в Молчановском районе, по итогам 2020 года составило 1 429 человек (план – 1 390 человек).

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район»

Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам в 2020 году, составляет 100 % (план – не менее 95 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район» принявших участие в обучении).

В 2020 году в образовательных мероприятиях приняли участие 24 муниципальных служащих МО «Молчановский район» (план - 8 человек) и 10 человек приняли участие в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях (план – 5 человек).

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»

Целевой показатель подпрограммы «Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот» составляет 95 % (план – не менее 95 %).

1. В рамках решения задачи по эффективному управлению муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»:

- проведены ремонтные работы на 1 объекте муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние (план – 2 объекта);

- в рамках мероприятия по проведению независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район», 28 объектов передано в аренду (план – 32 объектов). Показатель «Количество объектов, переданных в аренду» выполнен на 100 %;

- в рамках мероприятия по организации содержания муниципального имущества обеспечено заключение 2 договоров на коммунальные услуги (план – 4 договора);

2. В рамках решения задачи по повышению эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район»:

-в рамках мероприятия по проведению кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнения границ земельных участков и изготовления технической документации на объекты муниципальной собственности МО «Молчановский район» оформлено 10 объектов муниципальной собственности (план – 10 объектов).

II.Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Молчановского района от 13.02.2018 года №123 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района» отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года.

Критериями оценки эффективности являются:

1) достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП;

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП;

3) качество управления муниципальной программой.

Критериями качества управления муниципальной программой являются:

- объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета;

- освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат);

- выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме;

- качество планирования муниципальной программы;

- своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году выявлено следующее:

2 муниципальных программы имеют высокий рейтинг эффективности:

- муниципальная программа ««Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2022 годы»;

5 муниципальных программ являются эффективными:

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района  на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы».

Также по итогам оценки признаны низкоэффективными следующие муниципальные программы:

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района  на  2017-2022 годы».

Рейтинг эффективности муниципальных программ Молчановского района по итогам реализации в 2020 году

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах) | Рейтинг эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике) | 1,38 | высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике) | 1,2 | высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» | 0,99 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017 – 2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | 0,97 | эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике) | 0,96 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | 0,89 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | 0,86 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района) | 0,79 | низкоэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы» | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике) | 0,74 | низкоэффективная |