Паспорт подпрограммы 3

«Повышение безопасности

дорожного движения на территории Молчановского района»

(Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы, (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (ведущий специалист ЖКХ и МТР Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) | | | | | | | | | | | | | |
| Участники  подпрограммы | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений, Управление образования Администрации Молчановского района, Отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району, ОГБУЗ «Молчановская РБ» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими, (ед.) | | 9 | | 11 | | 11 | | 7 | | 6 | | 5 | 4 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения.  Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.  Задача 3. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах.  Задача 4. Совершенствование условий дорожного движения для транспорта и пешеходов.  Задача 5. Совершенствование контроля и надзора за соблюдением установленных нормативов. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2017  год | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
|  | Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
|  | Социальный риск (число лиц, травмированных в дорожно-транспортных происшествиях), (чел.) | | 15 | | 22 | | | 8 | | 7 | | 6 | | 5 |
|  | Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных акций, конкурсов, мероприятий, направленных на снижение ДТП, (ед.) | | 8 | | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 |
|  | Задача 3. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество детей вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы, (чел.) | | 300 | | 300 | | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 |
|  | Задача 4. Совершенствование условий дорожного движения для транспорта и пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обустроенных объектов в соответствии с национальными стандартами, (ед.) | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
|  | Задача 5. Совершенствование контроля и надзора за соблюдением установленных нормативов | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проводимых проверок, (ед.) | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2017 – 2022 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2017 год | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район» (прогноз) | 101,0 | | 5,0 | | 25,0 | | | 46,0 | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогноз) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 101,0 | | 5,0 | | 25,0 | | | 46,0 | | 25,0 | | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов

Приложение № 8 к постановлению

Администрации Молчановского района

от №

«4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, задачи, подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/участник мероприятия | | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | | | |
| федерального бюджета | областного бюджета | бюджета МО «Молча  новский район» | бюд  жетов сельских посе  лений | внебюджетных источников | наименование и единица измерения | | значения по годам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»  (Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району;  Администрация Молчановского района | | Количество проведенных мероприятий, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=330C77BB524F1D18460A40ADE41F70498CCADE2A6A5A1DCFEBAB93ABEFF9F01AFDC7D2F18395A3BEb3U9C) дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОМВД России по Молчановскому району, Администрации сельских поселений | | Количество установленных систем контроля, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.  Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОГБУЗ «Молчановская РБ» | | Количество сотрудников, прошедших обучение, (чел.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3.  Проведение семинаров с преподавателями общеобразовательных школ, детских садов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество проведенных семинаров, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4.  Освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество публикаций, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе: | Всего | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество проведенных мероприятий, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2019 год | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение профилактических мероприятий, акций: "Автокресло - детям", "Нетрезвый водитель", "Пешеход", "Ремень", "Неплательщик штрафов", "Внимание - лето", "Кани-кулы" и т.д. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество проведенных профилактических мероприятий, акций (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 30 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.  Проведение районных акций по БДД  (Всемирный день памяти жертв ДТП; Дети против ДТП; районный конкурс велосипедистов "Безопасное колесо"). | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество человек, принявших участие в акции | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Участие народных дружин и иных общественных объединений в правоохранительной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество участий, (ед.) | | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 155 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 160 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 165 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 170 |
| 2.1.4 | Мероприятие 4.  Организация и проведение в преддверие учебного года обследования улично – дорожной сети и пешеходных переходов у образовательных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрации Молчановского района,  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество проведенных обследований (ед.) | | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2.1.5 | Мероприятие 5.  Разработка и утверждение совместного плана проведения профилактических мероприятий, акций и рейдов, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  Администрации Молчановского района,  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Кол-во утвержденных планов, (ед.) | | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2.1.6 | Мероприятие 6.  Обновление информации на сайтах образовательных организаций раздела «Безопасность дорожного движения», паспорта дорожной безопасности, схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района; | | Кол-во проведенных обновлений, (ед.) | | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2.1.7 | Мероприятие 7.  Проведение во время учебного года родительских собраний совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Молчановскому району по тематике детского дорожно-транспортного травматизма | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Кол-во проведенных родительских собраний, (ед.) | | Х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2.1.8 | Мероприятие 8.  Изготовление информационной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | Всего | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  Администрации Молчановского района,  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Кол-во изготовленной информационной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения, (ед.) | | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2019 год | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 3 | Задача 3 подпрограммы 3. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе: | Всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество проведенных мероприятий, (ед.) | | x |
| 2017 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2018 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2019 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2020 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение районного конкурса детского творчества "Дорога и Мы" среди учащихся образовательных учреждений района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество детей, принявших участие в конкурсе, (чел.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2.  Участие в областном соревновании юных велосипедистов "Безопасное колесо" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  Администрация Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество детей, принявших участие в соревновании, (чел) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.  Организация в период школьных каникул в местах отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения | Всего | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района;  отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району | | Количество детей, принявших участие в профилактических мероприятиях, (чел) | | x |
| 2017 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2018 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2019 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2020 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 350 |
| 3.1.4 | Мероприятие 4.  Оборудование и обновление в образовательных учреждениях уголков по правилам дорожного движения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района | | Количество оборудованных уголков по ПДД, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8 |
| 3.1.5 | Мероприятие 5.  Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения в местах отдыха в населенных пунктах района. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Управление образования Администрации Молчановского района | | Количество оборудованных площадок, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 4 | Задача 4 подпрограммы 3. Совершенствование условий дорожного движения для транспорта и пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Улучшение условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района; администрации сельских поселений Молчановского района;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество проведенных мероприятий, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 |
| 4.1.1 | Мероприятие 1.  Обустройство пешеходных переходов около образовательных учреждений в соответствии с требованиями:  1) Установка дорожных знаков на щите с флуоресцентной основой 2) Нанесение дорожной разметки: использование разметки 1.14 в 2-х цветном исполнении и дублирющей знаки.  3) Обустройство принудительного ограничения скорости - совмещение искусственной неровности с наземным нерегулируемым переходом.  4) Строительство тротуаров вдоль образовательных учреждений. 5) Обустройство линий наружного освещения около образовательных учреждений. 6) Корректировка размещения остановок общественного транспорта около образовательных учреждений. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района и администрации сельских поселений Молчановского района;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество оборудованных пешеходных переходов, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| 4.1.2 | Мероприятие 2.  Обустройство тротуаров вдоль дорог областного и местного значения, проходящие через населенные пункты Молчановского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района и администрации сельских поселений Молчановского района;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Протяженность обустроенных тротуаров,  (м) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 50 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 50 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3.  Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах местного и областного значения Молчановского района, установка сигнальных столбиков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района и администрации сельских поселений Молчановского района;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество установленных дорожных знаков, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 |
| 4.1.4 | Мероприятие 4.  Приведение уличного освещения в нормативное состояние в соответствии с установленными нормативами, обеспечив работу в вечернее время не менее 95 % светильников, в ночное время не менее 50% светильников | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района и администрации сельских поселений Молчановского района;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество улиц, обеспеченных освещением в нормативном состоянии, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 50 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 50 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 |
| 5 | Задача 5 подпрограммы 3. Совершенствование контроля и надзора за соблюдением установленных нормативов | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Соблюдение условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, в том числе: | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района; отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району;  ГУП ТО «Областное ДРСУ»;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество проведенных мероприятий, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района; отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району;  ГУП ТО «Областное ДРСУ»;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество проведенных проверок, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2.  Ежегодное проведение комиссионных осмотров паромных и ледовых переправ, зимних дорог. Информирование органов исполнительной власти, прокуратуры о случаях не устранения предприятиями дорожного хозяйства замечаний, вскрытых в ходе комиссионных осмотров на автодорожных подходах к переправам в установленные актами сроки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Администрация Молчановского района; отделение ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району;  ГУП ТО «Областное ДРСУ»;  ОГКУ «Томскавтодор» | | Количество проведенных проверок, (ед.) | | x |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | | х | | х | | х |
| 2017 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». | |

Управляющий делами

Администрации Молчановского района А.Ю. Алистратов